## Página1
Relatório de Projetos
Indentificação da Obra | Motivo da Paralisação | Responsável pela Inexecução Temporária | Data Prevista para o Reinício da Execução | Observações
CONTRATO 52/2012 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | BLOQUEIO DE RECURSO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE | A paralização da Obra motiva-se pelo fato do bloqueio do recurso perante a concedente, Nº Convênio n° 761606/2011/INCRA | SEM DATA DE RETONADA DA OBRA | A paralização da Obra motiva-se pelo fato do bloqueio do recurso perante a concedente, Nº Convênio n° 761606/2011/INCRA e sem os recursos financeiros pertinentes a este contrato não será possível cumprir a cláusula 10.1, em face do exposto se faz extremamente necessária e fundamental a paralização da obra até que o recurso financeiro seja liberado
CONTRATO 57/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | OBRA NÃO FOI INICIADA | rescisão unilateral com motivação de interesse publico | OBRA NÃO FOI EXECUTADA PELO PROJETO NÃO SER APROVADO | LICITAÇÃO REALIZADA SEM A APROVAÇÃO DO PROJETO PELO ÓRGÃO CONVENIENTE
CONTRATO 54/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | BLOQUEIO DE RECURSO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE | A paralização da Obra motiva-se pelo fato do bloqueio do recurso perante a concedente, Nº Convênio n° 761605/2011/INCRA | SEM DATA DE RETONADA DA OBRA | A paralização da Obra motiva-se pelo fato do bloqueio do recurso perante a concedente, Nº Convênio n° 761605/2011/INCRA e sem os recursos financeiros pertinentes a este contrato não será possível cumprir a cláusula 10.1, em face do exposto se faz extremamente necessária e fundamental a paralização da obra até que o recurso financeiro seja liberado.
CONTRATO 53/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | BLOQUEIO DE RECURSO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE | A paralização da Obra motiva-se pelo fato do bloqueio do recurso perante a concedente, Nº Convênio n° 761604/2011/INCRA | SEM DATA DE RETONADA DA OBRA | A paralização da Obra motiva-se pelo fato do bloqueio do recurso perante a concedente, Nº Convênio n° 761604/2011/INCRA e sem os recursos financeiros pertinentes a este contrato não será possível cumprir a cláusula 10.1, em face do exposto se faz extremamente necessária e fundamental a paralização da obra até que o recurso financeiro seja liberado.
CONTRATO 32/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Execução de Obra de Construção de 11.500 metros lineares de meio-fio e sarjetas. | acordo bilateral | a inexecucçao se da pelas partes bilateral e amigável | SEM DATA DE RETONADA DA OBRA | Fica rescindido o Contrato nº 032/2012, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de obra de construção de 11.50 metros lineares de meio fio sarjetas em ruas do Município de Cláudia, conforme carta convite nº 10/2012
CONTRATO 40/2016 Contratação de Empresa para Execução de Obra referente à Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer | DESISTENCIA DE EXECUÇÃO POR PARTE DA EMPRESA POR DEFASAGEM DE PREÇO E DIFERENÇAS QUANTITATIVAS DE SERVIÇOS | empresa vencedora desistiu do processo | SEM DATA DE RETONADA DA OBRA | Fica rescindido de forma amigável o CONTRATO N.º 040/2016, celebrado em 22 de Junho de 2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
CONTRATO 16/2016 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR 04, RUA HERMES DA FONSECA (PARCIAL), RUA NILO POVOAS (PARCIAL), RUA GENEROSO PAES LEME, RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, RUA ANTONIO CORREIA, | VIGENCIA DE CONTRATO ENCERRADA | termino de vigwencia de contrato | SEM DATA DE RETONADA DA OBRA | A RESCISÃO D AOBRA OBJETIVOU-SE PELO TERMIO DE VIGENCIA DE CONTRATO EM 24/11/2017 E A NÃO CONCLUSÃO DO OBJETO
CONTRATO 35/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, ACESSIBILIDADE, CALÇADAS E URBANIZAÇÃO | DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | solicitação de rescisão por parte da gestão municipal | OBRA RETOMADA PELO CONTRATO 104/2022 COM A EMPRESA CONCASA | CONTRATO VIGENTE ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2023
CONTRATO 69/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | OBRA PARALISADA DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO | obra retomada após paralisazação em periodo de chuva | OBRA RETOMADA PELA EMPRESA 01/06/2023 | CONTRATO VIGENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023
CONTRATO 03/2021CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DOS IMIGRANTES | OBRA PARALISADA POR VENCIMENTO DO CONTRATO | obra retomada por outro contrato | OBRA RETOMADA PELO CONTRATO 35/2023 COM A EMPRESA JBS | CONTRATO VIGENTE ATÉ 08 DE ABRIL DE 2024
CLAÚDIA 07 DE JUNHO DE 2023